## Пустой шаблон
№ | Название | Ответственный | Длительность | Дата начала | Временные рамки проекта
[5 empty] | 1 нед | 2 нед | 3 нед | 4 нед | 5 нед | 6 нед | 7 нед | 8 нед
Анализ
1.1 | Определение проблемы | Вся команда | 1 неделя | 2022-04-01
1.2 | Выявление целевой аудитории | Вся команда | 1 неделя | 2022-04-01
1.3 | Конкретизация проблемы | Вся команда | 1 неделя | 2022-04-01
1.4 | Подходы к решению проблемы | Вся команда | 1 неделя | 2022-04-01
1.5 | Анализ аналогов | Мурашев А. Э. | 1 неделя | 2022-04-01
1.6 | Определение платформы и стека для продукта | Вся команда | 1 неделя | 2022-04-01
1.7 | Формулирование требований к MVP продукта | Вся команда | 1 неделя | 2022-04-01
1.8 | Определение платформы и стека для MVP | Вся команда | 1 неделя | 2022-04-01
1.9 | Проведение CustDev | Мурашев А. Э. | 2 недели | 2022-04-08
1.10 | Формулировка цели | Налимов А. В. | 3 дня | 2022-04-08
1.11 | Формулирование требований к продукту | Налимов А. В. | 3 дня | 2022-04-08
1.12 | Определение задач | Налимов А. В. | 1 день | 2022-04-08
1.13 | Выбор названия проекта | Налимов А. В. | 1 неделя | 2022-04-08
1.14 | Сбор датасета | Мурашев А. Э. | 2 недели | 2022-04-15
Проектирование
2.1 | Архитектура системы | Вся команда | 1 неделя | 2022-04-01
2.2 | Разработка сценариев использования системы | Вся команда | 1 неделя | 2022-04-01
2.3 | Прототипы интерфейсов | Попов Г. А. | 1 неделя | 2022-04-08
2.4 | Дизайн-макеты | Попов Г. А. | 1 неделя | 2022-04-15
2.5 | Проработка интерфейса бота | Попов Г. А. | 1 неделя | 2022-04-22
2.6 | Отрисовка аватарки бота | Попов Г. А. | 1 неделя | 2022-04-22
2.7 | Подготовка описания бота | Попов Г. А. | 1 неделя | 2022-04-22
Разработка
3.1 | Написание кода нейросети | Риянов Д. Р. Киреев Н. В. | 4 недели | 2022-04-01
3.2 | Обучение нейросети | Риянов Д. Р. Киреев Н. В. | 2 недели | 2022-04-29
3.3 | Написание кода бота | Риянов Д. Р. Киреев Н. В. | 1 неделя | 2022-05-06
| Тестирование | Киреев Н. В. | 2 недели | 2022-04-13
…
Внедрение
4.1 | Оформление MVP | Мурашев А. Э. Налимов А. В. | 2 недели | 2022-05-06
4.2 | Внедрение MVP | Мурашев А. Э. Налимов А. В. | 3 недели | 2022-05-06
4.3 | Написание отчета | Налимов А. В. | 4 недели | 2022-05-06
4.4 | Оформление презентации | Мурашев А. Э. Попов Г. А. | 4 недели | 2022-05-06
…
| Защита проекта | Налимов А. В. | 1 неделя | 2022-06-22